### ANEXO III

**PLANO DE TRABALHO**

### 1 - DADOS CADASTRAIS

|  |  |
| --- | --- |
| Centro de Educação Infantil Dr. Onofre Assunção dos Santos | CNPJ: 05.151.638/0001-47 |
| Endereço: Rua: João de Souza Suzano, 460 – Bairro: Tijuca |
| Birigui | SP | CEP: 16.201-177 | Telefone: (18) 3641-7713 |
| E-mail: ceionofre@birigui.sp.gov.br |
| C/C 68.059-1 | Banco do Brasil | Agência 0348-4 |  |
| Representante Legal: Dorival José de Oliveira | CPF: 051.277.438-25 |
| RG: 17.772.547-3 | SSP/SP | Presidente do Conselho Diretor |
| Rua Francisco Calestine, 1080 – Birigui - SP | CEP: 16.202-038 |
| E-mail: doryval@gmail.com | Telefone: 9.9122-5168 |

**2- DESCRIÇÃO DO OBJETO**

|  |
| --- |
| **Período de Execução:** |
| **Início:**Julho de 2017 | **Término:**Dezembro de 2018 |
| **Identificação do objeto:**Atendimento de criança de 4 meses à 3 anos e 11 meses no CEI, visando a intercomplementaridade de propósitos e ações entre família, escola e comunidade, buscando desenvolver um programa de proteção social através de formação educação ao acompanhamento do desenvolvimento infantil e olhar clínico psicopedagógico à criança que necessitam de atendimento individualizado ou encaminhamento específico, através de condições humanas e justas, conforme prevê o ECA (Estatuto da Criança e Adolescente). |
| Justificativa da proposição: A realidade sócio-econômica atual e o alto custo de vida desafiam a sobrevivência de muitas famílias. Homens e mulheres enfrentam sérias dificuldades com relação a guarda e educação de seus filhos menores de 07 (sete) anos. Hoje a mulher constitui elemento fundamental no orçamento familiar e ,consequentemente na sobrevivência de seus filhos.Diante dessa realidade, o CEI propõe o trabalho da Dinâmica da Pedagogia Cooperativa que se efetiva através de programas cuja organização supõe uma ação conjunta entre escola, comunidade e as famílias, com intercomplementação Municipal mediante a celebração de convênios que garantam a necessária cooperação técnica, pedagógica, administrativa e financeira à execução do projeto. |

**3- CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (META, ETAPA OU FASE)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Meta** | **Etapa/ Fase** | **Especificação** | **Indicador Físico:** | **Duração:** |
| **Unidade** | **Quanti****dade** | **Início** | **Término** |
| Atender 260 crianças da idade de 04 meses a 03 anos e 11 meses em tempo integral no período de julho/2017 à dezembro/2018. As crianças serão atendidas em salas conforme a faixa etária, de segunda à sexta-feira no horário das 06h00 às 18h00. | BerçárioBerçárioBerçárioBerçárioMaternalMaternalMaternalMaternalMaternalMaternal | I AI BII AII BI AI BI CII AII BII C | 01 Sala01 Sala01 Sala01 Sala01 Sala01 Sala01 Sala01 Sala01 Sala01 Sala | 14262727272826282928 | 01/07/201701/07/201701/07/201701/07/201701/07/201701/07/201701/07/201701/07/201701/07/201701/07/2017 | 31/12/201831/12/201831/12/201831/12/201831/12/201831/12/201831/12/201831/12/201831/12/201831/12/2018 |

#### 4 – PLANO DE APLICAÇÃO

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Descrição da Despesa** | **Valor Mensal** | **Valor Total** |
| PESSOAL E ENCARGOS |  |  |
| DIRETOR ADMIN/FINANCEIRO (1) | 4.660,00 | 83.880,00 |
| COORDENADORA PEDAGÓGICA (1) | 5.310,00 | 95.580,00 |
| AUXILIAR DE COORD. PEDAGÓGICA (1) | 3.394,00 | 61.092,00 |
| ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (1) | 2.125,00 | 38.250,00 |
| AUXILIAR DE DIREÇÃO (1) | 2.000,00 | 36.000,00 |
| SECRETÁRIA (1) | 1.145,40 | 20.617,20 |
| EDUCADORA (3) | 4.770,00 | 85.860,00 |
| MONITORA/6 HORAS (23) | 21.362,40 | 384.523,20 |
| MONITORA/8 HORAS (03) | 3.715,20 | 66.873,60 |
| COZINHEIRA (1) | 1.121,40 | 20.185,20 |
| AUX. SERVIÇOS GERAIS / 8 HORAS (1) | 1.135,20 | 20.433,60 |
| AUX. SERVIÇOS GERAIS / 6 HORAS (4) | 3.715,20 | 66.873,60 |
| ESTÁGIÁRIAS (14) | 8.400,00 | 151.200,00 |
| ENCARGOS SOCIAIS (INSS+FGTS)  | 22.000,00 | 396.000,00 |
| TRIBUTÁRIA (PARCELAMENTO) |  4.000,00 |  72.000,00 |
| CESTA BÁSICA  |  5.900,00 |  106.200,00 |
| PROVISÃO 13º SAL., FÉRIAS + 1/3, INSS, FGTS S/13º E FÉRIAS, MULTA S/FGTS RESCISÃO |  17.500,00 |  315.000,00 |
| TOTAL (PESSOAL + ENCARGOS) |  112.253,80 |  2.020.568,40 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS |  |  |
| MEDICINA DO TRABALHO |  400,00 |  7.200,00 |
| ENERGIA ELÉTRICA |  1.200,00 |  21.600,00 |
| TELEFONE |  200,00 |  3.600,00 |
| MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES |  900,00 |  16.200,00 |
| MONITORAMENTO (ALARME) |  300,00 |  5.400,00 |
| INTERNET |  220,00 |  3.960,00 |
| MANUTENÇÃO DE SOFTWARE |  440,00 |  7.920,00 |
| MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS |  400,00 |  7.200,00 |
| SERVIÇO DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 700,00 | 12.600,00 |
| ASSESSORIA CONTABIL |  975,00 |  17.550,00 |
| TOTAL SERVIÇOS DE TERCEIROS | 5.735,00 |  103.230,00 |
| CONSUMO E CONSERVAÇÃO |  |  |
| GENEROS ALIMENTICIOS |  7.925,00 |  142.650,00 |
| MATERIAL DE EXPEDIENTE |  614,20 |  11.055,60 |
| MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO |  7.470,00 |  134.460,00 |
| MATERIAL PARA MANUT. DE BENS IMÓVEIS |  500,00 |  9.000,00 |
| MATERIAL PARA MANUT. DE BENS MÓVEIS |  100,00 |  1.800,00 |
| MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO |  100,00 |  1.800,00 |
| MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO  |  800,00 |  14.400,00 |
| GÁS ENGARRAFADO |  200,00 |  3.600,00 |
| MATERIAL DE CAMA/ MESA/ BANHO |  120,00 |  2.160,00 |
| UTENSÍLIOS DE COZINHA |  250,00 |  4.500,00 |
| UNIFORMES |  200,00 |  3.600,00 |
| LIMPEZA E CONSERVAÇÃO |  50,00 |  900,00 |
| TOTAL CONSUMO E CONSERVAÇÃO |  18.329,20 |  329.925,60 |
| TOTAL GERAL |  **136.318,00** | **2.453.724,00**  |

**5 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Meta** | **1º Mês** | **2º Mês** | **3º Mês** | **4º Mês** | **5º Mês** | **6º Mês** |
| SaláriosEstágioEncargosCesta básicaProvisãoTributariaServ.terceiroMat.consumoGen. Aliment | R$ 54.453,80R$ 8.400,00R$ 22.000,00R$ 5.900,00R$ 17.500,00R$ 4.000,00R$ 5.735,00R$ 10.404,20R$ 7.925,00 | R$ 54.453,80R$ 8.400,00R$ 22.000,00R$ 5.900,00R$ 17.500,00R$ 4.000,00R$ 5.735,00R$ 10.404,20R$ 7.925,00 | R$ 54.453,80R$ 8.400,00R$ 22.000,00R$ 5.900,00R$ 17.500,00R$ 4.000,00R$ 5.735,00R$ 10.404,20R$ 7.925,00 | R$ 54.453,80R$ 8.400,00R$ 22.000,00R$ 5.900,00R$ 17.500,00R$ 4.000,00R$ 5.735,00R$ 10.404,20R$ 7.925,00 | R$ 54.453,80R$ 8.400,00R$ 22.000,00R$ 5.900,00R$ 17.500,00R$ 4.000,00R$ 5.735,00R$ 10.404,20R$ 7.925,00 | R$ 54.453,80R$ 8.400,00R$ 22.000,00R$ 5.900,00R$ 17.500,00R$ 4.000,00R$ 5.735,00R$ 10.404,20R$ 7.925,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **7º Mês** | **8º Mês** | **9º Mês** | **10º Mês** | **11º Mês** | **12º Mês** |
| R$ 54.453,80R$ 8.400,00R$ 22.000,00R$ 5.900,00R$ 17.500,00R$ 4.000,00R$ 5.735,00R$ 10.404,20R$ 7.925,00 | R$ 54.453,80R$ 8.400,00R$ 22.000,00R$ 5.900,00R$ 17.500,00R$ 4.000,00R$ 5.735,00R$ 10.404,20R$ 7.925,00 | R$ 54.453,80R$ 8.400,00R$ 22.000,00R$ 5.900,00R$ 17.500,00R$ 4.000,00R$ 5.735,00R$ 10.404,20R$ 7.925,00 | R$ 54.453,80R$ 8.400,00R$ 22.000,00R$ 5.900,00R$ 17.500,00R$ 4.000,00R$ 5.735,00R$ 10.404,20R$ 7.925,00 | R$ 54.453,80R$ 8.400,00R$ 22.000,00R$ 5.900,00R$ 17.500,00R$ 4.000,00R$ 5.735,00R$ 10.404,20R$ 7.925,00 | R$ 54.453,80R$ 8.400,00R$ 22.000,00R$ 5.900,00R$ 17.500,00R$ 4.000,00R$ 5.735,00R$ 10.404,20R$ 7.925,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **13º Mês** | **14º Mês** | **15º Mês** | **16º Mês** | **17º Mês** | **18º Mês** |
| R$ 54.453,80R$ 8.400,00R$ 22.000,00R$ 5.900,00R$ 17.500,00R$ 4.000,00R$ 5.735,00R$ 10.404,20R$ 7.925,00 | R$ 54.453,80R$ 8.400,00R$ 22.000,00R$ 5.900,00R$ 17.500,00R$ 4.000,00R$ 5.735,00R$ 10.404,20R$ 7.925,00 | R$ 54.453,80R$ 8.400,00R$ 22.000,00R$ 5.900,00R$ 17.500,00R$ 4.000,00R$ 5.735,00R$ 10.404,20R$ 7.925,00 | R$ 54.453,80R$ 8.400,00R$ 22.000,00R$ 5.900,00R$ 17.500,00R$ 4.000,00R$ 5.735,00R$ 10.404,20R$ 7.925,00 | R$ 54.453,80R$ 8.400,00R$ 22.000,00R$ 5.900,00R$ 17.500,00R$ 4.000,00R$ 5.735,00R$ 10.404,20R$ 7.925,00 | R$ 54.453,80R$ 8.400,00R$ 22.000,00R$ 5.900,00R$ 17.500,00R$ 4.000,00R$ 5.735,00R$ 10.404,20R$ 7.925,00 |

**6 – PRESTAÇÃO DE CONTAS (Quadrimestral)**

Primeira prestação de contas: até o dia 30/09/2017

Segunda prestação de contas: até o dia 31/01/2018

Terceira prestação de contas: até o dia 31/05/2018

Quarta prestação de contas: até o dia 30/09/2018

Quinta prestação de contas: até o dia 31/01/2019

**7- DECLARAÇÃO**

Na qualidade de representante legal do proponente, declaro, para fins de prova junto a Prefeitura Municipal de Birigui, para os efeitos e sob as penas da Lei, que inexiste qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão ou entidade Pública Federal e Municipal, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas no orçamento do Município, na forma prevista e determinada por este Plano de Trabalho.

Pede deferimento.

Birigui, 30 de Maio de 2017

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Dorival José de Oliveira

Presidente do Conselho Diretor

**8 - APROVAÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**

8.1 – Comissão de Avaliação e Monitoramento: ( ) Aprovado ( ) Reprovado

Birigui, \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

8.2 – Gestor: ( ) Aprovado ( ) Reprovado

Birigui, \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

8.3 – Controle Interno: ( ) Aprovado ( ) Reprovado

Birigui, \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

8.4 – Chefe do Poder Executivo: ( ) Aprovado ( ) Reprovado

Birigui, \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_