RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO

Referente ao Período: 26/04/2018 à 26/01/2019
ENTIDADE: CAABEM – Casa de Apoio Amigos do Bem
CNPJ: 17.920.843/0001-09

O(s) responsável(is) da Unidade Gestora, infra-assinado(s) da Prefeitura da Estância de Atibaia, inscrita no CNPJ 45.279.635/0001-08, elabora relatório de fiscalização para efeito de monitoramento e avaliação da(s) parceria(s) com a(s) Organização(ões) da Sociedade Civil, indicando, se for o caso, as ações saneadoras necessárias para o cumprimento do objeto, na forma que segue:

INSTRUMENTO JURÍDICO E OBJETO:

TERMO DE COLABORAÇÃO nº 0021/2018
Objeto: Oficinas de papietagem para confecção e restauro de bonecos gigantes

ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO:

ENTIDADE: CAABEM – Casa de Apoio Amigos do Bem
ENDEREÇO: Rua Professora Gina Lima Silvestre, 137 - Atibaia Jardim – CEP12942-230- Atibaia/SP

Qual o número de usuários atendidos, previstos e realizados, até o momento?
Previsto: 180	Realizado: 10

A entidade utiliza Ficha Cadastral? ( ) Sim ( ) Não (x) Parcialmente
Justificativa: Foi apresentada lista de chamada, porém não foi apresentada Ficha Cadastral

Há relatórios de acompanhamento técnico? (X) Sim ( ) Não ( ) Parcialmente
Justificativa: Por parte desta comissão

O cronograma de atividades está sendo cumprido? (X) Sim ( ) Não ( ) Parcialmente
Justificativa: Os locais e horários propostos no plano de trabalho condizem com a realidade da execução do projeto

Há monitoramento e avaliação das metas e atividades? (X) Sim ( ) Não ( ) Parcialmente

Há local exclusivo para arquivamento das informações? (X) Sim ( ) Não ( ) Parcialmente

Por quanto tempo as prestações de contas de repasses ficam armazenadas?
 10 anos

As informações são arquivadas em pastas etiquetadas, separadas por período de tempo, ordem alfabética? (X) Sim ( ) Não ( ) Parcialmente
Justificativa: Na sede da entidade existem pastas plásticas “A-Z”, separadas por projeto, com as documentações de prestações de contas, dos professores e demais documentos que também estão presentes neste processo.

MANIFESTAÇÃO:
Considerando que de acordo com as listas de chamada apresentadas o número de alunos está abaixo do previsto no plano de trabalho;
Que o projeto terá continuidade até o carnaval;
Que os bonecos gigantes estão sendo construídos e reformados e sendo utilizados em diversas apresentações, conforme solicitado pela Secretaria de Cultura e Eventos;
Que a procura pelas oficinas de papietagem tem aumentado com a aproximação do carnaval

CONCLUSÃO:
Atesta quanto a fiscalização e monitoramento da parceria: regular com ressalvas

Atibaia/SP, 08 de Fevereiro de 2019.

Comissão Monitoramento e Avaliação Cultura

Pedro Luis Pinheiro Maturana 247.145.828-95 _____________________________________________

Rita de Cassia Moura Ribeiro 871.593.096-34 ______________________________________________

 _____________________________________________________________
Gestor: Bruno Perrota Leal
 CPF 287.483.708-35