## Planilha1
PLANO DE TRABALHO OU PLANO DE AÇÃO
ANEXO IV
1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO / PROGRAMA
1a. Título: Programa “Educando com Música e Cidadania”
1b. Objeto: Execução do Programa "Educando com Música e Cidadania
1c. Secretaria: Cultura e Eventos
1d. Período de Execução: 12 meses
Início: 02 Janeiro de 2020 |  |  | Término: 31 Dezembro de 2020
2. IDENTIFICAÇÃO
2a. Entidade: Associação dos Pais e Amigos da Fanfarra Municipal de Atibaia
2b. CNPJ: | 07.712.462/0001-80
2c. Endereço: | Avenida Joviano Alvim, 1322 – Atibaia Jardim
2d. Município: | Atibaia | 2e. UF:SP | CEP: 12942-012
2g. Telefone: 1144111741 |  | 2h. Fax: | 2i.Email: projetomusicaecidadania@hotmail.com
2j. Nº da Conta Corrente: |  | 2 K. Banco: 001 | 2 l. Agência nº.: 6554-4
7216-8
2m. Dirigente: Guilherme Pinto de Souza |  |  | 2n. CPF: 317.027.348-54
2o. Cart.Identidade: 33.812.232-1 |  |  | 2p. Cargo: Presidente
2q. Endereço Residencial: Alamade Paris, nº 140 - Parque das Nações
2r. Município: | Atibaia | 2s. UF:SP | 2t. CEP:
2u. Telefone: 11 99684-8989 |  | 2v. Fax: - | 2w. Email: gsouza82@hotmail.com
2x. Responsável pelo Projeto: Luis Henrique Chinaglia CPF: 352.793.158-93
3. OBJETIVOS
3.1 – Geral: Execução do Programa Educando com Música e Cidadania na cidade de Atibaia.
3.2 – Específicos: O atendimento será em prédio público da Prefeitura da Estância de Atibaia, sob a
responsabilidade da Secretaria Municipal de Cultura e Eventos.
O atendimento do Programa será em Prédio Público, localizado na Avenida Joviano Alvim, 1322, Atibaia Jardim,
Centro , Cultural Reginaldo Ângelo Ferreira e em 17 escolas Municipais da cidade.
Serão atendidos e realizados as seguintes atividade no Centro Cultural Reginaldo Ângelo Ferreira: a
coordenação geral do Programa “ Educando com Música e Cidadania”, reunião técnica e pedagógica dos
coordenadores, supervisores, monitores, e professores; aulas de teoria musial, musicalização infantil, prática
instrumental e prática de coreografia; ensaios da Banda Marcial Municipal de Atibaia – FAMA, ensaios da
Orquestra de Camara, da Big Band. Atendimento e orientação aos pais, alunos e público em geral. Realização
de eventos, audições, capacitações e workshops.
PRIMEIRA ETAPA: Atendimento de até 1.050 alunos com idade de 6 a 10 anos na rede municipal de ensino de
Atibaia, com iniciação teórica e prática musical básica, utilizando instrumentos melódicos e rítmicos como:
trompete, trombone e percussão de marcha. Aulas de coreografia com acessório de bandeira e dança, voltado
para o estilo de fanfarras. Serão atendidas 17 escolas, sendo elas: EMEF Estudante Nelson José Pedroso;
EMEIF Rosiris Maria Andreucci Stopa; EMEF Padre Armando Tamassia; EMEF Pref Gilberto Sant'anna;
EMEF Prefeito Takao Ono; EMEF Prefeito Walter Engrácia de Oliveira; EMEF Profª Maria Helena Faria Ferraz;
EMEF Profª Maria José Cintra Santos; EMEF Profª Serafina de Luca Cherfen; EMEF Profº Guilherme Pileggi
Contesini; EMEIF Profº Francisco Silveira Bueno; EMEF Terezinha M.J.S.C.Sireira; EMEF Waldemar Bastos
Buhler; EMEIF Dr. José Aparecido Ferreira Franco; EMEIF Eva Cordula Hauer Vallejo; EMEIF Pedro de Alcântara
S. Silva e CIEM.
SEGUNDA ETAPA: Atendimento de até 200 alunos com idade de 8 a 18 anos, com o desenvolvimento e
aperfeiçoamento nos estudos musicais e coreograficos através de duas bandas marciais mirins. Trabalho
voltado para o estilo de bandas e fanfarras, com o desenvolvimento de repertório, prática de conjunto, ordem
unida visando o desenvolvimento dos alunos e a participações em festivais, campeonatos (dentro ou fora do
estado). e apresentações. Desenvolvimento de técnica coreográfica para as alunas do corpo coreográfico, mór
e balizas, com elaboração, estudo e prática de técnica com bandeiras e outros tipos de acessórios.
Os ensaios acontecerão em duas escolas municipais, sendo elas: EMEF Profª Maria Helena Faria Ferraz,
localizado no centro da cidade e a escola EMEF Waldemar Bastos Buhler localizado no bairro imperial.
TERCEIRA ETAPA: Oferecer aulas semanais de musicalização, teoria musical e prática instrumental para
complemento dos estudos nos seguintes instrumentos: trompete, trombone, trompa, tuba e euphoniun (classe
de metais); saxofone alto, saxofone tenor, flauta transversal e clarinete (classe de sopros); violino, viola,
violoncello, contrabaixo acústico (classe de cordas), percussão de marcha e percussão sinfônica.
Aulas semanais de prática de dança e coreografia estilos: jazz, winterguard (técnica de bandeiras) voltado para
os alunos do corpo coreográfico e mor, e aulas de ginastica ritmica para as balizas.
As aulas são voltadas para o desenvolvimento e aperfeiçoamento técnico de cada aluno, utilizando prática de
conjunto e aulas individuais, com o objetivo de incentivar cada vez mais o estudo, buscando desenvolver de
conteúdo aplicado, e assim possibilitar ao aluno a oportunidade de aprimorar seu forma satisfatória todo o
conhecimento. Atendimento de até 300 alunos.
QUARTA ETAPA: Atendimento e desenvolvimento de atividades musicais e coregraficas, nos grupos de estudos
e de referência, sendo eles: Banda Marcial Municipal de Atibaia – Fama, atendendo em média 110 alunos.
Orquestra de Câmara do Projeto Educando com Música e Cidadania atendendo em média 25 alunos e a Big
Band de Atibaia atendendo 15 alunos.
Os trabalhos são direcionados para cada estilo musical com o objetivo de aperfeiçoar os estudos técnicos dos
alunos, possibilitando a sequencia para uma possível carreira na área musical, exigindo dos alunos um
empenho maior nos estudos.
Além dos ensaios semanais os grupos realizarão diversas apresentações durante o ano, participações em
eventos e campeonatos.
Atendimento: O Centro Cultural estará disponível para atendimento aos pais, alunos e público em geral de
segunda a sexta-feira das 9h às 12h e das 14h às 21h, aos sábados e domingos sempre que necessário, em
casos como: ensaios extras, concertos, apresentações ou campeonatos.
O Programa tem como principal objetivo oferecer aos alunos, atividades planejadas e desenvolvidas por
profissionais capacitados e com experiência na área da música e da dança, buscando sempre o
aproveitamento e o desenvolvimento do aluno.
Atendimento aos pais e alunos diariamente com horário das 9h às 12h e das 14h as 21h de segunda a sexta -
feira, sábados e aos domingos quando necessário, para ensaios extras, apresentações, campeonatos e .
concertos.
4. JUSTIFICATIVA
O Programa “Educando com Música e Cidadania” existe desde 2002, é uma ferramenta pedagógica que oferece
as crianças e aos jovens da cidade, a possibilidade de vivenciarem um mundo com melhores perspectivas
tanto na sua formação como nos seus anseios por um futuro melhor.
O Programa é muito conhecido e respeitado na cidade e no meio de bandas e fanfarras, devido a seriedade do
trabalho e pelos resultados alcançados desde que foi iniciado.
A Prefeitura da Estância de Atibaia possui instrumentos e acessórios adequados para realização das atividades,
disponíveis nas 17 escolas municipais e no centro cultural Reginaldo Ângelo Ferreira. Possibilitando dessa
forma, o desenvolvimento das atividades.
Quanto mais música e dança mais oportunidades na criação de um bom cidadão!!!
5. PRAZO PARA A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES E O CUMPRIMENTO DAS METAS
5.1 Meta | 5.2 Etapa/Fase | 5.3 Especificação | 5.4 Unidade de Medida | 5.5 Qtde. | 5.6 Início | 5.7 Término
1 | 1ª Etapa | Atendimento aos alunos da rede municipal de ensino de Atibaia | Alunos com idade de 6 a 10 anos | 1050 | Janeiro | Dezembro
2 | 2ª Etapa | Formação e desenvolvimento da Banda Marcial Mirim de Atibaia nos polos centro e imperial | Alunos com idade de 8 a 18 anos | 200 | Janeiro | Dezembro
3 | 3ª Etapa | Aulas teóricas e práticas de musica e coreografia para os alunos do Projeto | Disponibilizar e oferecer aulas de dança, coreografia, musicalização, instrumentos de cordas, sopros, metais e percussão de marcha e sinfônica | 300 | Janeiro | Dezembro
4 | 4ª Etapa | Desenvolvimento de repertório e prática de conjunto com os grupos de referência | Atender os alunos que se desenvolvem para poder seguir com a prática de conjunto, com idade mínima de 8 anos | 150 | Janeiro | Dezembro
6. DEFINIÇÃO DOS INDICADORES, QUALITATIVOS E QUANTITATIVOS, A SEREM UTILIZADOS PARA A AFERIÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS
Atendimento de até 1050 alunos, em 17 escolas municipais, com faixa etária de 6 a 10 anos, nas seguintes escolas:
EMEF Estudante Nelson José Pedroso, EMEF Padre Armando Tamassia; CIEM; EMEF Prefº Gilberto Sant'anna;
EMEF Prefeito Takao Ono; EMEF Prefeito Walter Engrácia de Oliveira; EMEF Profª Maria Helena Faria Ferraz; EMEF
Profª Maria José Cintra Santos; EMEF Profª Serafina de Luca Cherfen; EMEF Profº Guilherme Pileggi Contesini;
EMEF Terezinha M.J.S.C. Sireira; EMEF Waldemar Bastos Buhler; EMEIF Dr. José Aparecido Ferreira Franco; EMEIF
Eva Cordula Hauer Vallejo; EMEIF Pedro de Alcântara S. Silva; EMEIF Profº Francisco Silveira Bueno; EMEIF Rosiris
Maria Andreucci Stopa.
Atendimento e desenvolvimento de duas bandas marciais mirins com atendimento de até 200 alunos com faixa
etária de 8 a 18 anos, divididos em dois polos.Localizados na escola Waldemar Bastos Buhler, polo Imperial e
Escola Profª Maria Helena Faria Ferraz, polo centro.
Aulas de teoria e prática musical, musicalização, prática de coreografia e prátiuca de conjunto, para até 300
alunos com idade mínima de 6 anos.
Aulas serão administradas para os seguintes instrumentos: violino, viola, violoncello, contrabaixo (cordas); saxofone
alto, saxofone tenor, flauta transversal, clarinete (madeiras); trompete, trombone, tuba, euphoniun e trompa (metais);
percussão de marcha e percussão sinfônica.
Aulas de dança serão: Jazz e Winterguard (técnica de bandeiras) e ginastica ritmica (para formação de balizas).
Para os grupos de referência: Banda Marcial Municipal de Atibaia - FAMA , Big Band de Atibaia e Orquestra de Camara,
serão ensaios semanais com prática de conjunto e ensaios de naipe, apresentações, concertos, campeonatos e
festivais, com possibilidade de atender até 150 alunos com idade mínima de 10 anos.
7. ELEMENTOS QUE DEMONSTREM A COMPATIBILIDADE DOS CUSTOS PRATICADOS NO MERCADO OU COM OUTRAS PARCERIAS DA MESMA NATUREZA, DEVENDO EXISTIR ELEMENTOS INDICATIVOS DA MENSURAÇÃO DESSES CUSTOS, TAIS COMO: COTAÇÕES, TABELAS DE PREÇOS DE ASSOCIAÇÕES PROFISSIONAIS, PUBLICAÇÕES ESPECIALIZADAS OU QUAISQUER OUTRAS FONTES DE INFORMAÇÃO DISPONÍVEIS AO PÚBLICO
MERCADO OU COM OUTRAS PARCERIAS DA MESMA NATUREZA, DEVENDO EXISTIR ELEMENTOS
INDICATIVOS DA MENSURAÇÃO DESSES CUSTOS, TAIS COMO: COTAÇÕES, TABELAS DE
PREÇOS DE ASSOCIAÇÕES PROFISSIONAIS, PUBLICAÇÕES ESPECIALIZADAS OU QUAISQUER
OUTRAS FONTES DE INFORMAÇÃO DISPONÍVEIS AO PÚBLICO
| ITEM | PROFISSIONAL | FUNÇÃO | VALOR UNITÁRIO
| 1 | Recepcionista | Atendimento e informações aos pais, alunos, publico em forma geral. | R$ 1600,00
| 2 | Instrutor de música 01 (monitor escola) | Ensino musical nas escolas municipais | R$ 600,00
| 3 | Instrutor de música 02 (regente banda mirim) | Aulas musicais e de repertório para Banda Marcial Mirim | R$ 800,00
| 4 | Instrutor de dança 01 (monitor escola) | Ensino coreográfico nas escolas municipais | R$ 500,00
| 5 | Instrutor de dança 02 (coreografa banda mirim) | Aulas coreograficas, formação e peças de confronto, para Banda Marcial Mirim | R$ 600,00
| 6 | Supervisor Técnico (Projeto) | Supervisão e auxilio técnico nas escolas municipais aos regentes e coreografos | R$ 1.000,00
| 7 | Maestro da FAMA | Regente da Banda Marcial Municipal de Atibaia | R$ 2.000,00
| 8 | Coordenador Pedagógico e Administrativo do Projeto | Responsável geral pela parte pedagógica e administrativa do projeto | R$ 2.000,00
| 9 | Coordenador Técnico do Projeto | Responsável geral pela parte técnica do projeto e da FAMA | R$ 1.300,00
| 10 | Coordenador Técnico FAMA | Responsável geral pela parte técnica do projeto e da FAMA | R$ 1.000,00
| 11 | Coreografos Banda Marcial (FAMA) | Coreografos do corpo coreografico da Banda Marcial (FAMA) | R$ 1400,00
| 12 | Maestro Big Band | Responsável pelos ensaios e apresentações da Big Band | 3200
| 13 | Músicos Big Band | Músicos de ensaios e apresentações Big Band | 400
| 14 | Monitor técnico musical 01 (Professor monitor) | Aula de prática musical (trombone, trompete, euphoniun, tuba e percussão | R$ 450,00
| 15 | Monitor técnico musical 01 (Professor) | Prática musical (cordas, madeiras e musicalização) | R$ 600,00
| 16 | Monitor técnico musical 02 (Professor) | Aulas de teória musical | R$ 700,00
| 17 | Monitor técnico dança 01 (Professor) | Aulas de jazz e winterguard | R$ 800,00
| 18 | Monitor técnico dança 02 (Professor monitor) | Aulas de baliza e mor | R$ 400,00
| 19 | Maestro Orquestra | Responsável pelos ensaios, concertos e apresentações da Orquestra | R$ 500,00
| 20 | Grupo para apresentações | Apresentações de pequenos grupos (solo, duo, trio, quarteto ou quinteto) em eventos solicitados | R$ 1.000,00
| 21 | Monitor auxiliar (auxiliar escolas) | Monitor auxiliar nas escolas municipais (corpo musical e coreográfico) | R$ 250,00
| 22 | Capacitação de auxiliares | Capacitar os auxiliares, monitores do Projeto | R$ 400,00
| 23 | Monitor de fardamento | Reparos e cuidados com fardamento | R$ 400,00
Obs: Os valores apurados e são baseados em tabelas de referência da Ordem dos Músicos do Brasil, pesquisas no
Projeto Guri do Estado de São Paulo e Prefeitura da Estância de Atibaia. O projeto está compatível com a faixa
salarial do mercado conforme as indicações acima.
8. EQUIPE TÉCNICA ENVOLVIDA
| QTDE | PROFISSIONAL | FORMAÇÃO | HORA/ SEMANAL | HORA/MÊS
| 2 | Recepcionista | Ensino Médio / Experiência na área | 25H / SEMANAL | 100H/MÊS
| 17 | Instrutor de música 01 (monitor escola) | Ensino Médio / Experiência na área | 6H / SEMANAL | 24H/MÊS
| 4 | Instrutor de música 02 (regente banda mirim) | Ensino Médio / Experiência na área comprovada | 6H / SEMANAL | 24H/MÊS
| 17 | Instrutor de dança 01 (monitor escola) | Ensino Médio / Experiência na área | 6H / SEMANAL | 24H/MÊS
| 2 | Instrutor de dança 02 (coreografa banda mirim) | Ensino Médio / Experiência na área comprovada | 6H / SEMANAL | 20H/MÊS
| 4 | Supervisor Técnico (Projeto) | Ensino Fundamental completo | 6H / SEMANAL | 24H/MÊS
| 2 | Maestro da FAMA | Ensino Superior/ Experiência na área comprovada | 6H/ SEMANAL | 24H/MÊS
| 1 | Coordenador Pedagógico e Administrativo do Projeto | Superior Completo / Experiência na área comprovada | 10H / SEMANAL | 80H/MÊS
| 1 | Coordenador Técnico do Projeto | Superior Completo / Experiência na área comprovada | 8H/ SEMANAL | 40H/MÊS
| 1 | Coordenador Técnico da FAMA | Superior Completo / Experiência na área comprovada | 6H / SEMANAL | 32H/MÊS
| 2 | Coreografos Banda Marcial (FAMA) | Ensino Fundamental/ Experiência na área | 6H / SEMANAL | 24H/MÊS
| 1 | Maestro Big Band | Superior Completo / Experiência na área comprovada | 4H / SEMANAL | 20H/MÊS
| 15 | Músicos Big Band | Ensino Fundamental/ Experiência na área | 3H / SEMANAL | 12H/MÊS
| 8 | Monitor técnico musical 01 (Professor monitor) | Ensino Fundamental/ Experiência na área | 6H / SEMANAL | 24H/MÊS
| 6 | Monitor técnico musical 01 (Professor) | Ensino Médio/ Experiência na área comprovada | 6H / SEMANAL | 24H/MÊS
| 1 | Monitor técnico musical 02 (Professor) | Ensino Médio/ Experiência na área comprovada | 6H / SEMANAL | 24H/MÊS
| 1 | Monitor técnico dança 01 (Professor) | Ensino Médio/ Experiência na área comprovada | 4H / SEMANAL | 16H/MÊS
| 2 | Monitor técnico dança 02 (Professor monitor) | Ensino Médio/ Experiência na área comprovada | 4H / SEMANAL | 16H/MÊS
| 2 | Maestro Orquestra | Ensino Superior/ Experiência na área comprovada | 3H / SEMANAL | 12H/MÊS
| 1 | Grupo para apresentações | Ensino Médio | 3H / SEMANAL | 10H/MÊS
| 4 | Monitor auxiliar (auxiliar escolas) | Ensino Fundamental completo | 6H / SEMANAL | 24H/MÊS
| 1 | Capacitação de auxiliares | Ensino Fundamental completo | 8H / SEMANAL | 4H/MÊS
| 1 | Monitor de fardamento | Ensino Fundamental completo | 4H / SEMANAL | 16H/MÊS
Obs: Uma mesma pessoa pode exercer mais de uma função caso seja possível dentro da carga horária solicitada,
desde que não prejudique as outras funções e não gere custo adicional ao Programa.
9. ESTRATÉGIAS DE AÇÃO (MEMORIAL DESCRITIVO)
Atendimento e recepção de segunda a sexta-feira das 9h às 12h e das 14h às 21h, sábados e domingos, quando
houver necessidade como em apresentações ensaios extras e campeonatos, no Centro Cultural Reginaldo Ângelo
Ferreira.
Aula prática musical 01: Quatro aulas semanais com duração de uma hora divididos em nível iniciante e médio, no
período matutino e vespertino, com desenvolvimento de métodos e partituras para os seguintes instrumentos:
musicalização, flauta transversal, saxofone alto e tenor, clarinete, violino, viola, violoncello e contrabaixo acústico,
com alunos a partir de 6 anos. Será utilizado pelos monitores de prática musical, o Método Essencial Elements para
a prática de conjunto. E métodos especificos para o estudo individual e aquecimento.
Aula teórica e prática musical 02: Seis horas de aulas semanais divididas em quatro turmas, divididos em nível
iniciante e médio no período matutino e vespertino para aula de teoria, e noturna, para os instrumentos de: trompete,
trombone, trompa, euphoniun, tuba e percussão, com desenvolvimento de métodos, partituras, prática de conjunto e
ensaio de naipe. Será disponibilizado transporte para aproximadamente 30 alunos que morem em bairros afastados
como Imperial, Caetetuba Cerejeiras e Alvinópolis II, com alunos a partir de 6 anos.
Será utilizado pelos monitores de prática musical, o Método Essencial Elements para a aprática de conjunto e
métodos especificos para o estudo individual e aquecimento.
Os alunos da Banda Marcial Mirim (polo centro e polo imperial) e alunos da Banda Marcial Municipal (Fama), deverão
frequentar as aulas para aprimoramento técnico.
Aulas de dança e coreografia para balizas: Quatro aulas semanais com uma hora de duração divididos em nível
iniciante e médio no período noturno com desenvolvimento de atividades voltadas para Ginástica Rítmica para as
alunas balizas das escolas municipais, como complemento de técnica, com alunos a partir de 6 anos.
E aulas semanais para as balizas das Bandas Marciais Mirins dos polos centro e imperial, com desenvolvimento de
técnica de acessórios e coreografia voltado para o estilo de bandas e fanfarras, com duração de três horas, uma
vez por semana.
Aulas de jazz e winter guard (bandeira): Quatro aulas semanais com duração de uma hora divididas em nível
iniciante e médio no período matutino e vespertino, desenvolvendo atividades com dança estilo jazz e winterguard
(bandeira). Os alunos da Banda Marcial Mirim (polo centro e polo imperial) e alunos da Banda Marcial Municipal
(Fama), deverão frequentar as aulas para aprimoramento técnico.
Em todas as aulas, os monitores preencherão um caderno de relatório sobre as atividades desenvolvidas, conteúdo
aplicado qual método utilizado e lista de frequência, de acordo com o modelo elaborado pela entidade.
Uma vez ao mês, o coordenador vistará e acompanhará o desenvolvimento e frequência dos alunos e das atividades.
Mensalmente haverá um reunião técnica entre o coordenador do Projeto e professores técnicos para serem
discutidos, observados e analisados os conteúdos e desenvolvimento dos alunos, com duração de duas horas.
A cada trimestre será realizado um evento aberto para todos os pais, alunos e público em geral, para apresentação
dos conteúdos. O evento será realizado no Centro Cultural Reginaldo Ângelo Ferreira pela equipe de professores e
coordenadores do Projeto.
Fanfarras das Escolas Municipais: Iniciação musical e coreografica básica, em 17 escolas municipais (nome das
escolas já mencionadas anteriormente), com duração de uma hora de aula, duas vezes por semana, atendendo
alunos de 6 a 10 anos. E uma hora, duas vezes por semana para atendimento aos pais, alunos, diretora,
organização e manutenção de material. Totalizando quatro horas semanais.
Será tido como referência para as aulas, o método Essencial Elements (parte musical), as atividades desenvolvidas
nos plantões técnicos e exercícios elaborados pelos monitores.
O horário das aulas serão estabelecidos em cada Unidade Escolar. As fanfarras deverão apresentar a cada bimestre
o conteúdo desenvolvido durante as aulas, podendo ser realizado um evento na própria escola, aberta aos alunos e
comunidade ou durante a visita do supervisor.
Participação da fanfarras com desfile cívico no aniversário da cidade no dia 24 de Junho. Participação na 11ª Copa de
Fanfarras Mirins de Atibaia, evento esse realizado entre a Associação e Prefeitura da Estância de Atibaia com a
Secretaria de Educação e Secretaria de Cultura e Eventos durante o mês de novembro.
Todas as atividades serão voltadas para formação de fanfarras mirins, com instrumentos melódicos (trompetes,
trombones), visando o desenvolvimento técnico e disciplina dos alunos, com monitores capacitados e com
experiência na área. Cada escola deverá conter um regente e um coreografo.
A fanfarra ficará disponível para apresentações em eventos na escola, sempre que a direção da escola solicitar.
Em todas as aulas, os monitores preencherão um caderno de relatório sobre as atividades desenvolvidas, conteúdos
aplicado, qual método utilizado e lista de frequência, de acordo com o modelo elaborado pela entidade. Uma vez ao
mês, o coordenador vistará e acompanhará o desenvolvimento e frequência dos alunos e das atividades.
Semanalmente haverá um plantão de capacitação técnica e reunião administrativa com os monitores, supervisores e
coordenadores do Projeto, com duração de três horas.
Haverá o acompanhamento técnico de dois supervisores de prática musical e dois supervisores de prática
coreográfica nas escolas municipais uma vez ao mês em cada escola, para orientação dos monitores.
Além do trabalho de iniciação musical e coreográfica, serão desenvolvidos atividades de ordem unida.
Banda Marcial Mirim de Atibaia: Uma aula semanal com duração de três horas em cada polo para desenvolvimento
de prática de conjunto entre os grupos, trabalho de repertório para campeonatos e apresentações. Uma aula
semanal com duração de duas horas para técnica especifica de instrumentos com os professores técnicos e aula
coletiva entre as duas bandas mirins com atendimento de alunos de 8 a 18 anos.
Será realizado um trabalho de aperfeiçoamento técnico na área musical e coreografica, com desenvolvimento de
repertório para campeonatos e apresentações, exercícios para estudo com prática de conjunto e trabalho de ordem
unida. Para o corpo coreográfico, trabalho com formação de coreografia, estudo e técnica coreográfica, exercicios de
winterguard (bandeira), dança e ordem unidade com variações de marchas. Visando sempre o no estilo de bandas e
fanfarras, para que assim os alunos possam dar continuidade aos estudos na Banda Marcial Municipal de Atibaia
(FAMA). Preparação de repertório e participação no desfile cívico de aniversário da cidade em 24 de Junho, Festival
de Inverno de Atibaia, Festival de Natal, possíveis apresentações e campeonatos dentro e fora do estado de São
Paulo, ficando a disposição para agendamento de apresentações.
Em caso de apresentações dentro da cidade de Atibaia ou em campeonatos será disponibilizado transporte para os
alunos, e se houver necessidade alimentação para todo o grupo.
Todos os alunos terão disponíveis aulas práticas e teóricas uma vez por semana no Centro Cultural Reginaldo
Ângelo Ferreira, com um professor técnico de cada instrumento, e aulas de dança para o corpo coreográfico.
Será disponibilizado o transporte dos alunos que moram em bairros mais afastados, para poderem frequentar as
aulas. Os ensaios acontecerão na Escola Waldemar Bastos Buhler (imperial) no período noturno as sextas-feiras;
e na Escola Maria Helena Faria Ferraz no periodo noturno as quartas-feiras.
Serão permitidos ensaios extras sempre que houver necessidade e disponibilidade nas escolas mencionadas, em
caso de urgência será disponibilizado o prédio do Centro Cultural Reginaldo Ângelo Ferreira.
Os grupos poderão realizar apresentações em eventos na escola sempre que for solicitado pela direção escolar.
Em todas as aulas, os regentes e coreografos preencherão um caderno de relatório sobre as atividades
desenvolvidas, conteúdo aplicado, qual método utilizado e lista de frequência, de acordo com o modelo elaborado
pela entidade. Uma vez ao mês, o coordenador administrativo vistará e acompanhará o desenvolvimento e frequência
dos alunos e das atividades.
Banda Marcial Municipal de Atibaia – Fama: Dois ensaios semanais com duração de três horas. Para
desenvolvimento de repertório sinfônico e popular (parte musical) e formação de coreografia ( corpo coreográfico)
visando as apresentações, concertos e campeonatos previstos ao longo de ano como: Desfile e apresentação em
comemoração ao dia das mães; desfile cívico de aniversário da cidade, participação no Festival de Inverno de Atibaia;
desfile e apresentação em comemoração ao dia dos pais, apresentação na 10ª Copa de Fanfarras de Atibaia;
Desfile de Natal; concertos temáticos; participação em em campeonatos e festivais estadual, nacional e internacional
e eventuais agendas. Será disponibilizado transporte para aproximadamente 40 alunos, que moram em bairro
afastados, para que os mesmos possam participar dos ensaios.
Para as apresentações, concertos, desfiles e campeonatos será disponibilizado o transporte para 130 pessoas, e se
necessário a alimentação de todo o grupo. (alunos, equipe técnica e equipe de apoio).
O número de 120 pessoas deverá ser divido entre parte musical, corpo coreográfico e 15 pessoas para equipe
técnica e equipe de apoio.
Será realizado o transporte e montagem de material (instrumentos musicais e acessórios do corpo coreográfico),
para a realização das apresentações, concertos e campeonatos.
Os ensaios acontecerão no Centro Cultural Reginaldo Ângelo Ferreira, e sempre que necessário serão realizados
extras.
Big Band Jovem de Atibaia: Terá inicio de suas atividades no mês de março até o mês de dezembro, 15 músicos
serão remunerados com uma bolsa auxílio, devido a técnica de repertório mais avançada, exigindo do músico um
empenho maior nos estudos.
Será desenvolvido um trabalho de improvisação, repertório de blues, MPB, entre outros estilos musicais.
O grupo realizará apresentação no festival de Inverno de Atibaia e no Festival de Natal e ficará a disposição para as
apresentações, será disponibilizado transporte para os músicos, equipe técnica e equipe de apoio.
Transporte e montagem de instrumentos e equipamentos para as apresentações. Quando houver necessidade será
disponibilizado o espaço para a realização dos ensaios.
A Big Band fará um ensaio semanal com duração de três horas, no período vespertino.
Orquestra de Câmara do Projeto Educando com Música e Cidadania: Terá inicio de suas atividades no mês de
março até o mês de dezembro, 25 músicos, com trabalho técnico de repertório avançado, exigindo dos músicos um
empenho nos estudos. Desenvolvimento e aperfeiçoamento de conjunto para estudo e prática de conjunto, com
repertório sinfônico, erúdito e popular. O grupo realizará apresentação no festival de Inverno de Atibaia e no Festival de
Natal e ficará a disposição para as apresentações, será disponibilizado transporte para os músicos, equipe técnica e
equipe de apoio. Transporte e montagem de instrumentos e equipamentos para as apresentações. Quando houver
necessidade será disponibilizado o espaço para a realização dos ensaios.
Os ensaios acontecerão um vez por semana com duração de duas horas, no período noturno.
Grupo de Apresentações: Atender a demanda de apresentações em eventos solicitados, quando necessário
transporte a alimentação ao grupo e remuneração aos participantes quando necessário.
Reparos de instrumentos e kit de reparos: Manutenção e reparos de instrumentos de percussão e de metais,
reparos e manutenção das estantes de partituras e kit de reparos e de limpeza para instrumentos musicais.
Eventos e Capacitação: Para realização de workshops, palestras, eventos como copinha, avaliadoresserá realizada a
remuneração dos profissionais quando necessário.
10. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
10a. Previsão de Início: 02 Janeiro de 2020
10b. Previsão de Término: 31 de Dezembro de 2020
10c. Parcelas : 12 (doze) parcelas
10c1.Nº de Parcelas |  | 9c2. Valor de cada parcela |  | 10c3. Total
12 parcelas |  | 1ª parcela: R$ 80.000,00
2ª parcela: R$ 80.000,00
3ª parcela: R$ 80.000,00
4ª parcela: R$ 80.000,00
5ª parcela: R$ 80.000,00
6ª parcela: R$ 80.000,00
7ª parcela: R$ 80.000,00
8ª parcela: R$ 80.000,00
9ª parcela: R$ 80.000,00
10ª parcela: R$ 80.000,00
11ª parcela: R$ 80.000,00
|  | 12ª parcela: R$ 80.000,00 |  | R$ 960.000,00
Outras Informações sobre parcelas: crédito em conta corrente no 5º dia de cada mês
O repasse das parcelas mensais estará vinculado a apresentação de lista de presença dos alunos, relatório
pedagógico e prestação de contas (mensal), vinculado ao cronograma de desembolso.
11. PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS
Natureza da Despesa |  |  | PEA | Outros/R.P. | Total
Material de Consumo |  |  | R$ 15.200,00 | - | R$ 15.200,00
Outros Serviços Pessoa Fisica |  |  | R$ 100.000,00 |  | R$ 100.000,00
Outros Serviços Pessoa Jurídica |  |  | R$ 844.800,00 | - | R$ 844.800,00
TOTAL GERAL |  |  | R$ 960.000,00 | 0 | R$ 960.000,00
12. RESUMO DAS FONTES DE FINANCIAMENTO
Fontes |  |  |  |  | Valor |  | Valor
Prefeitura da Estância de Atibaia |  |  |  |  | R$ 960.000,00 |  | R$ 960.000,00
Contra – Partida |  |  |  |  | 0 |  | R$
Outras Fontes |  |  |  |  | 0 |  | R$
TOTAL DO PROJETO |  |  |  |  | R$ 960.000,00 |  | R$ 960.000,00
13. VALOR PER CAPTA
12a Unidade |  |  | 12b Valor Per Capta | 12c Quantidade |  |  | 12d Valor Total
27 unidades |  |  | R$ 564,70 anual por aluno | 1700 alunos por mês atendidos |  |  | R$ 960.000,00
R$ 47,05 por mês
12e TOTAL GERAL | [6 empty] | R$ 960.000,00
14. VALOR SOLICITADO NESTE PLANO DE TRABALHO
Solicitamos o valor de R$ 960.000,00 (Novecentos e sessenta mil reais)
15. MODO E PERIODICIDADE DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, COMPATÍVEIS COM O PERÍODO DE
REALIZAÇÃO DAS ETAPAS VINCULADAS ÀS METAS E COM O PERÍODO DE VIGÊNCIA DA PARCERIA, NÃO SE
SE ADMITINDO PERIOCIDADE SUPERIOR A 1 (UM) ANO OU QUE DIFICULTE A VERIFICAÇÃO FÍSICA DO
CUMPRIMENTO DO OBJETO.
A execução dos recursos financeiros será feita através de:
Nota fiscal eletrônica (compra); Nota Fiscal Eletrônica MEI como prestador de serviços, Cupom Fiscal com CNPJ,
Recibo de acordo com modelo oferecido pela entidade.
O pagamento será realizado através de transferência bancária ou boleto bancário.
Os comprovantes deverão apresentar informações da entidade como CNPJ.
16. PRAZOS DE ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA RESPONSÁVEL
RESPONSÁVEL PELA PARCERIA
O prazo para análise de contas mensal, quadrimestral ou semestral será de até 10 dias úteis e para a final de até 15
dias.
17. AUTENTICAÇÃO
17a. Local/Data: |  | Atibaia, | 11 de Novembro de 2019.
17b.Representante Legal: |  |  |  | 17c. Assinatura:
Guilherme Pinto de Souza
Presidente
17d.Responsável pelo Projeto: |  |  |  | 17e. Assinatura:
Luis Henrique Chinaglia