**RELATÓRIO TRIMESTRAL DE ATIVIDADES**

**JULHO À SETEMBRO- 2021**

**“ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS”**

**PROPOSTA 0039/2021**

1. **DADOS CADASTRAIS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nome da OSC**  Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais | | | | **CNPJ**  44.696.177/0001-40 |
| **Endereço**  Rua: Polônia, 298 | | | | **Bairro**  Silvestre |
| **Cidade**  Amparo | **UF**  SP | **CEP**  13901-002 | **DDD/Telefone**  (19) 08072888 | **Email**  [apaeamparo.nene@uol.com.br](mailto:apaeamparo.nene@uol.com.br) |

* 1. **DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL DA OSC**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nome do(a) Responsável**  Miriam Volpato | |
| **RG**  14.848.142-5 | **CPF**  042.776.978-79 |
| **Cargo na OSC**  Presidente | |

* 1. **DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO PROJETO**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nome:** Elaine Aparecida Barichello | |
| **RG:** 26.178.599-0 | **CPF:** 259519188/80 |
| **Cargo na OSC:** Coordenadora | |

* 1. **DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO PROJETO**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nome do (a) responsável:** Josy Moura Silva de Mesquita | |
| **RG:** 2616098 | **CPF:** 026.349.903-08 |
| **Cargo na OSC:** Assistente Social | |

1. **DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Título:** Melhor Funcionalidade - FEAS | | **Período de Execução:**  **Início:** 04/01/2021  **Término:** 31/12/2021 |
| **Identiﬁcação do Objeto**  Disponibilizar um atendimento especializado para pessoas com deficiência intelectual e/ou múltipla, que dependam de seus familiares/responsáveis para suas atividades diárias, com o objetivo de promover a autonomia dos usuários, minimizando assim o seu grau de dependência e possibilitar uma melhora na qualidade de vida dessas pessoas. | | |
| **Público Alvo**  44 usuários, Pessoas Com Deficiência Intelectual e/ou Múltipla e suas famílias com algum grau de dependência que tiveram suas limitações agravadas por violações de direitos, com faixa etária acima de 29 anos até sem limite de idade. | | |
| **Objetivos**   * Promover a melhoria na qualidade de vida de pessoas com deficiência e idosas com dependência e seus familiares; * Desenvolver atendimentos da Equipe Multidisciplinar para a superação de situações violadoras de direitos que contribuem para a intensificação das dependências do usuário; * Propiciar aos usuários atendidos, atividades e processos sócio- educativos, por meio de reuniões e oficinas, que repercutam em oportunidades, garantindo nas ações a participação do indivíduo na opção e construção do seu projeto de vida. * Promover ações que ajudem os usuários a conscientização e interação com problemas existentes na sociedade. * Oferecer um acompanhamento que priorize e considere as necessidades e singularidades apresentadas por cada usuário e discutir a participação da família através de orientações, palestras, atendimentos individuais, entre outros. * Priorizar momentos de troca, cuidado, atenção, solidariedade e ação em conjunto para transformação da realidade. | | |
| **Local de Execução:** Rua Polônia, nº25 - Bairro: Silvestre CEP: 13.901-002, Cidade: Amparo - SP  Telefone: (19) 3807-2888 (19) 3808-5873 | | |
| **Coordenador (a):** Elaine Aparecida Barrichello | | |
| **Responsável Técnico do Projeto e Função:** Josy Moura Silva de Mesquita, Assistente Social | | |
| **Endereço do Responsável Técnico:**  Rua Jose Pedroso de Lima Filho, nº 25,  Nova Serra Negra, Serra Negra -SP | **DDD/Telefone**  (19) 98314-8097 | **E-mail**  socialapaeamparo@hotmail.com |

1. **DESCRIÇÃO DA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **META:** Atender 44 usuários com deficiência intelectual e ou múltiplas, residentes no município de Amparo, com faixa etária de 29 anos até sem limite de idade, devidamente matriculadas na APAE Amparo. | | | | |
| **Etapa/ Fase** | **Descrição das atividades** | **Unidade** | **Qtde. de atendidos** | **Início** | **Término** |
| **3.1** | **Ações Técnicas - Visita Domiciliar** | **mensal** | **04** | **01/07/2021** | **30/09/2021** |
| Durante esse trimestre foi realizada visitas domiciliares á duas usuárias para entrega de cestas básicas e atividades impressas, pois as mesmas não tinham condições de ir a te a entidade para retirar. | | | | | |
| **3.2** | **Ações Técnicas – distribuição de cestas básicas** | **mensal** | **24** | **01/07/2021** | **30/09/2021** |
| No mês de junho recebemos a doação de 170 cestas básicas da empresa Eurofarma, o que nos possibilitou atender diversas Família da nossa instituição. Neste projeto 08 famílias foram beneficiadas nos meses de julho, agosto e setembro.  **Famílias atendidas com cesta básicas:** Tammy Marisa, Rita de Cassia, Fabiano Batista, Ana Carolina Bueno, Alessandra Ramalho, Júlio Monfardini, José Carlos, Mauro Luís. | | | | | |
| **3.3** | **Ações Técnicas – Atendimento individualizado por telefone** | **mensal** | **132** | **01/07/2021** | **30/09/2021** |
| Os atendimentos individualizados por telefono tem sido uma técnica realizada com frequência com os nossos usuários, pois é importante mantermos com eles os vínculos já estabelecidos. É também através destes contatos que são realizadas orientações de prevenção, esclarecimento de dúvidas e encaminhamentos para a rede de apoio.  Principais assuntos abordados com as famílias: retirada de cestas básicas, retorno do atendimento presencial em 16 de agosto, monitoramento de famílias em isolamento por suspeita de COVID, orientação sobre a importância da de tomar a segunda dose da vacina contra a COVID para completar a sua imunização ao vírus, ações do Setembro Verde. | | | | | |
| **3.4** | **Ações Técnicas – Vídeo Chamada** | **mensal** | **24** | **01/04/2021** | **30/06/2021** |
| Vídeos chamadas são realizadas com frequência aos usuários que tem facilidade de fazer uso do aplicativo de conversa Whatsapp. Esta técnica proporciona aos nossos usuários uma melhor proximidade neste momento de isolamento social, mais nem sempre que se pretende falar com usuários se consegue com sucesso, por diversos motivos, falta de habilidade com tecnologia, internet irregular , troca de numero do aparelho, entre outros. | | | | | |
| **3.5** | **Ações Técnicas – Reunião de Equipe Multidisciplinar** | **mensal** | **3** | **01/07/2021** | **30/09/2021** |
| 04/08/2021 - Discussão sobre a retomada das atividades presenciais.  24/08/2021 – Planejamento das ações do Setembro Verde 2021- Mês oficial da inclusão social da Pessoa com Deficiência | | | | | |
| **3.6** | **Ações Técnicas – Retorno de atividades presencial na área da Educação** | **mensal** |  | **16/08/2021** | **30/08/2021** |
| Obedecendo ao Decreto Municipal nossa instituição organizou um retorno seguro, que ocorreu no dia 16 de agosto. Dos usuários que participar desse Projeto 15 retornaram presencial, sendo 08 no período da manhã e 07 no período da tarde. O retorno está em forma de revezamento sendo uma semana sim e outra não. Os atendimentos remotos estão ocorrendo normalmente aos usuários que permanecem em casa.  **Usuários período da manhã:** Ana Cecilia, Benedito Jorge, Cesar Roberto, Clebison Cristiano, Estela Mary, José Carlos, Maria Donizete, Tammy Marisa  **Usuários período da Tarde:** Ana Paula, Daniela Biscassi, Fabiana Gambareli, Fabiano Batista, Júlio Cesar, Taciano Daniel, Vilma de Lima. | | | | | |
| **3.7** | **Reuniões - CMAS** | **mensal** | **31** | **01/04/2021** | **30/06/2021** |
| 01/07/2021: reunião ordinária – tema principal Conferência Municipal de Assistência Social  12/07/2021: Reunião Comissão Organizadora da 9ª Conferencia Municipal de Assistência Social  13/08/2021: 9ª Conferência Municipal de Assistência Social  02/09/2021: Reunião Ordinária – Aprovação de duas ATAS, comissão da acompanhar a planejamento dos Benefícios Eventuais, prestação de contas dos Recursos Utilizados com o enfrentamento da COVID 19. | | | | | |
| **3.8** | **AÇÕES DESENVOLVIDAS – SETEMBRO VERDE** | **mensal** | **10** | **01/09/2021** | **30/09/2021** |
| - Confecção de saquinhos de lixo para carro, como lembrancinha do Setembro Verde – ação desenvolvida nas oficinas e também em casa para os usuários que estão em atendimento remoto;  **13/09/2021:** Visita ao prédio da Prefeitura de Amparo, com distribuição de Lembrancinhas;  **21/09/2021:** Entrevista na Rádio Cultura, falando sobre os trabalhos desenvolvidos na APAE e quanto é importante falar sobre a inclusão social das Pessoas com Deferência em nossa sociedade;  **21 e 30/09/2021:** Café da Manhã e da tarde especial para os usuários que estão vindo para presencial;  **22/09/2021:** Entrega de Lembrancinhas do Setembro Verde no Supermercado UNIDOS.  **23 E 24/09/2021:** Capacitação para os Educadores, oficineiros e técnicos, TEMA “Estratégias para alunos com necessidades especiais dentro de uma abordagem do ensino estruturados e desenvolvimento da comunicação por forma de figuras;  **28/09/2021:** No período da manhã foi realizada entrega de saquinhos no semáforo próximo a entidade.  **28/09/2021:** Entrega de lembrancinhas no supermercado DAOLIO. | | | | | |
| **3.9** | **Monitoramento COVID 19** | **mensal** | **01** | **05/08/2021** | **23/09/2021** |
| Em 05 de agosto o usuário Mauro Luis Mendes de Oliveira, deu entrada na Santa Casa de Misericórdia Ana Cintra, positivado para COVID 19, no mesmo dia devido a complicações no seu quando clinico necessitou ser intubado. Ficamos acompanhando sua evolução junta a família, ate que no dia 23 de setembro onde o mesmo veio a Óbito, após parada cardíaca e convulsão, na UTI do mesmo Hospital que permaneceu internado ate o ocorrido. | | | | | |

1. **MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO (INSTRUMENTAIS)**

O monitoramento se dará a partir de reunião com Equipe Multidisciplinar envolvida nas atividades para avaliação de desempenho, permanência nos atendimentos, pesquisa de satisfação com usuários e familiares/responsáveis e registro fotográfico. Todos os atendimentos serão documentados e arquivado pelo responsável técnico do projeto, no prontuário individual de cada usuário.

1. **RELAÇÃO NOMINAL DOS USUÁRIOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **NOME COMPLETO** | **TELEFONE** | **NÚMERO DO NIS** |
| 1 | Alessandra Aparecida Bortolotti (VACINADO) | 3807-6516 |  |
| 2 | Alessandra Aparecida Ramalho (VACINADO) | 99782-8533 |  |
| 3 | Ana Carolina Gomes Bueno de Moraes (VACINADO) | 99271-9633 |  |
| 4 | Ana Cecilia Parladore (VACINADO) | 99683-4035 |  |
| 5 | Ana Cristina Marcondes (VACINADO) | 99716-2787 |  |
| 6 | Ana Paula de Lima (VACINADO) | 99920-2432 | Trabalha |
| 7 | Aparecido Eduardo de Moraes (VACINADO) | 99773-3908 |  |
| 8 | Benedito Jorge do Carmo (VACINADO) | 99631-0065 | Pensão |
| 9 | Celi Tais Aparecida Mazetto (VACINADO) | 99628-3482 |  |
| 10 | Cesar Roberto Pires (VACINADO) | 3807-8805 |  |
| 11 | Claudio Rafael Bachega (VACINADO) | 3807-9060 | 16207085397 |
| 12 | Clebison Cristiano Lima de Godoy (VACINADO) | 3807-4795 |  |
| 13 | Cleiton de Souza Menenzes (VACINADO) | 99872-8262 | Trabalha |
| 14 | Daniela Biscassi Ribas (VACINADO) | 99833-9225 |  |
| 15 | Estela Mari Pintor (VACINADO) | 99988-8026 | 20989174683 |
| 16 | Fabiana Gambareli da Silva (VACINADO) | 98828-2868 | Pensão |
| 17 | Fabiano Batista Teixeira (VACINADO) | 998708033 |  |
| 18 | Joaquim Mendonça (VACINADO) | 99876-1744 | Pensão |
| 19 | José Carlos de Oliveira (VACINADO) | 99655-1767 |  |
| 20 | Júlio Cesar dos Santos Monfardini | 3807-1702 | 23780497693 |
| 21 | Leandro Aparecido Paschoalon (VACINADO) | 3817-2274 |  |
| 22 | Lucio Flavio Bazeio (VACINADO) | 3807-7016 |  |
| 23 | Maria Donizete Maschetto (VACINADO) | 99725-0112 |  |
| 24 | Mauro Luis Mendes de Oliveira (VACINADO) | 99725-3098 |  |
| 25 | Mauro Luiz De Souza Silveira (VACINADO) | 97113-3839 | FALECECIDO EM 23/09/2021 |
| 26 | Michele Aparecida da Silva (VACINADO) | 99415-4208 |  |
| 27 | Murilo Souza de Moraes (VACINADO) | 99920-6093 |  |
| 28 | Orzene Voltan (VACINADO) | 99853-4213 | Pensão |
| 29 | Pedro José Bueno de Godoy (VACINADO) | 99681-6720 |  |
| 30 | Rafael Cavicchia de Barros Bueno (VACINADO) | 99402-4142 |  |
| 31 | Rita de Cassia Conti (VACINADO) | 3808-0113 |  |
| 32 | Rodrigo Augusto Alves (VACINADO) | 3807-2958 |  |
| 33 | Rodrigo Francisconi (VACINADO) | 99709-2024 | 20085523830 |
| 34 | Rosemeire Aparecida Ceconello (VACINADO) | 3808-5438 |  |
| 35 | Sandra do Nascimento (VACINADO) | 99719-0537 | Trabalha |
| 36 | Silvana Rita de Almeida (VACINADO) | 99745-8789 |  |
| 37 | Tacino Daniel Piva (VACINADO) | 3807-4657 |  |
| 38 | Tammy Marisa de Carvalho (VACINADO) | 99994-2168 |  |
| 39 | Tatiana Tieko Nitahara (VACINADO) | 3807-2324 |  |
| 40 | Tiago Scavassa (VACINADO) | 3807-8363 |  |
| 41 | Vanderlei Quintino de Lima (VACINADO) | 3807-9004 |  |
| 42 | Vanessa Moreira Cezar (VACINADO) | 99383-4860 | Pensão |
| 43 | Vera Aparecida Boltan (VACINADO) | 99853-4213 | Pensão |
| 44 | Vilma de Lima Francisco (VACINADO) | 99659-2928 |  |

1. **EQUIPE CONTRATADA PARA O PROJETO**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Cargo/Função** | **Qtde.** | **Vínculo** | **Carga Horária** |
| Assistente Social | 1 | CLT | 30 horas/semanais |
| Servente | 1 | CLT | 40 horas/semanais |
| Psicóloga | 1 | CLT | 12 horas semanais |
| Psicólogo | 1 | Voluntaria | 8 horas semanais |
| Coordenador | 1 | CLT | 40 horas/semanais |

**Obs:** A Profissional de psicologia contratada e a coordenadora são pagas com outros recursos financeira, por tanto, não entram como despesa paga por este Projeto.

1. **INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**

**Em ANEXO**

1. **REPRESENTANTES DA ENTIDADE**

|  |  |
| --- | --- |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  Josy Moura Silva de Mesquita  Responsável Técnico | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  Miriam Volpato  Presidente |
|  | |

**Amparo, 01 de outubro de 2021**